05 iunie 2014

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

În data de 05.06.2014, la sediul Complexului de Servicii Sociale Găești, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a susținut o conferință de presă cu teme de interes județean.

Primul punct pe ordinea de zi a fost stadiul lucrărilor la trei obiective ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în urma vizitei de lucru din aceeași zi.

La conferința de presă au participat și directorul general DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur și directorul general adjunct Doinița Dinu și au fost prezentate cele trei proiecte.

I . CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE RESURSE SI SERVICII PENTRU ADULȚI CU HANDICAP - cod SMIS 20917

- Este un proiect cu finanţare din fonduri structurale depus de DGASPC la ADR Sud-Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale:

- Valoarea totala a proiectului:                          3.680.673,47 lei, din care:

- asistenta financiara nerambursabila                    2.814.275,80 lei;

- contributia proprie in proiect asigurata din bugetul C.J.D.   168.554,20 lei

- Perioada de implementare: 40 luni (05.10.2011 – 04.02.2015)

- Rezultate ce se vor obtine dupa implementarea proiectului:

- Centrul de consiliere si sprijin pentru integrare sociala a persoanelor cu boli psihice cu o capacitate de 40 persoane/an

- Serviciul  de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap cu o capacitate de 200 persoane/an.

- Lucrari:

- S-a semnat Contractul de lucrari nr. 10225/20.02.2013 - constructor SC IULCOVER GROUP SA - valoare totala contract 1906.619,74 + TVA- durata de executie 18 luni

- Executia lucrarilor de constructii a inceput la mijlocul lunii martie (18.03.2013), odata cu semnarea ordinului de incepere. Se vor executa:

a) lucrari de interventie –reabilitare, modernizare, consolidare asupra celor 2 corpuri de cladire (parter) aflate in curtea Complexului;

b) lucrari de reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Corp 1 (cu hol    receptie si   lift pentru persoane cu handicap),

- S-au facturat 6 situatii de lucrari in valoare totala de aprox. 800.000 lei (fara TVA), lucrari executate pana in data de 31 martie 2014.

Nota: din punct de vedere al lucrarilor executate:

Pana in prezent s-au executat lucrari totale in procent de peste 40% constand in:

- interventii la corpul 1 fundatii si subfundatii, consolidari, terasamente, demolari ziduri si plansee, refacerea  structurii de rezistenta - stalpi, centuri si plansee din beton armat;

-  s-a finalizat executia sarpantei din lemn si a invelitoarei din tabla;

-  s-a finalizat tencuitul zidurilor in interior ;

-  s-a trecut la montarea tamplariei in interior;

- s-au executat lucrarile de instalatii si retele utilitati;

- se lucreaza la demolarea si recompartimentarea corpurilor 3 si 4;

- la partea de extindere s-a montat tamplaria din termopan, s-a montat liftul

II. PROIECT: REABILITARE, EXTINDERE SI TRANSFORMARE CLADIRE  EXISTENTA IN ‘’CASA DE TIP FAMILIAL’’ PRISEACA

Etapa I

Contract de lucrari pentru etapa I de Reabilitare,si transformare cladire existenta in Casa de tip familial: 43251 / 14.08.2013

Constructor: SC IULCOVER GROUP SA

Finantator : PONTE DEL SORRISO ONLUS

Beneficiar : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA  SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Valoare contract : 90.999,77 euro

Finalizarea lucrarilor pentru etapa I : 30.10.2013

O prima parte a lucrarilor de constructii la Casa de tip familial Priseaca a inceput in partea a doua a lunii august 2013 si s-a incheiat la data de 30.10.2013, lucrarile fiind finantate de organizatia   " PONTE DEL SORRISO" ONLUS din Italia. Valoarea totala a lucrarilor executate a fost de 90.999,77 euro

In acest interval s-au executat lucrari de interventie – reabilitare, modernizare, consolidare asupra cladirii existente si anume:

- consolidare structura de rezistenta cladire existenta

- refacere acoperis

- montare termoizolatie

- montare tamplarie interioara si tamplarie exterioara din PVC

- recompartimentare interioara

- refaceri finisaje interioare si exterioare

- refacere instalatie electrica, sanitara si termica interioara

- executare rampa pentru persoane cu handicap si terase de acces

Etapa II

A fost semnat Contractul de lucrari nr. 26961/20.05.2014 cu acelasi constructor SC IULCOVER GROUP SA  pentru o perioada de executie de 1 (una) luna, respectiv pana la 30.06.2014.

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructie la Corp C3, respectiv corpul in care va functiona bucataria, sala de mese, camera centralei.

Mentionam ca valoarea Contractului pentru etapa a II-a este de 20.000 euro, suma pusa la dispozitie de acelasi finantator, organizatia "PONTE DEL SORRISO" ONLUS din Italia, dar care nu asigura terminarea tuturor lucrarilor proiectate.

Ramas de executat:

- finalizarea corpului C3 din punct de vedere constructiv

- de amenajat camera centralei, inclusiv montarea centralei (centrala a fost achizitionata)

- de amenajat hol acces catre camera centralei, bucatarie si sala de mese

- amenajare curte interioara cu alei si spatii verzi

- dotari: bucatarie, dormitoare, mobilier camera de zi

La terminarea intregului proiect, inclusiv dupa executarea extinderii, racordarea la utilitati, dotarea corespunzatoare, o scoala construita in anul 1933, nefunctionala si care avea doua sali de clasa si o cancelarie, se va transforma intr-o Casa de tip familial, care va gazdui 16 copii sau tineri.

PROBLEME

- gasirea de sponsori cu ajutorul carora sa se poată finaliza toate lucrările

III. PROIECT: MODERNIZARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE PARTER CENTRUL  SOCIAL GĂEȘTI     - cod SMIS 15943

Este un proiect cu finanţare din fonduri structurale depus de DGASPC la ADR Sud-Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale:

Contract de finantare nr. 2468/11.11.2011; Act aditional nr.1/21.06.2013;

Perioada de   implementare: 37 luni - 11.11.2011 – 10.12.2014

Valoarea totala a proiectului este de 3.626.026,96 lei ( HCJ nr.139/24.06.2011), din care:

- asistenta financiara nerambursabila 	       2.841.220,90  lei

- co-finanţarea beneficiarului:	         	     57.984,10 lei

- cheltuieli neeligibile:                      	     33.800,00 lei

-TVA                                         693.021,96 lei

Proiectul presupune imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru 3 centre din Complexul de servicii sociale Gaesti,  unde, pentru cei 60 de beneficiari reprezentand copii cu dizabilitati, vor fi efectuate intr-o perioada de  37 luni de la data semnarii contractului de finantare urmatoarele lucrari:

- Modernizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 din Complexul de servicii sociale Găeşti;

- Extinderea spaţiilor de la parterul Complexului de servicii sociale Găeşti cu sală de mese şi bucătărie, precum şi cu spălătorie, uscătorie şi călcătorie;

- Asigurarea dotărilor pentru implementarea de noi activităţi de recreere, de educaţie, integrare/reintegrare socială (ergoterapie, cromoterapie şi meloterapie), în cadrul celor 3 centre sociale

Lucrari de constructie

A fost semnat Contractul de lucrari in data de 13.05.2014 cu firma SC PAULUS SRL pentru o perioada de executie de 10 luni de la ordinul de incepere, ordin care a fost emis in data de 03.06.2014.

# Text boxes

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asisten]\ social\ copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asisten]\ social\ adul]i: T$rgovi[te, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980