X. PLAN DE ACȚIUNE 2014-2016

Numerotarea este preluată din Obiectivele strategice 2014-2020

| Obiectivul startegic | Activități | Resurse financiare | Termen/ Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| I.A. | Creșterea calității serviciilor sociale din județ |
| A1. | (Re)Acreditarea / licențierea tuturor serviciilor sociale furnizate de către DGASPC Dâmbovița | - Întocmirea documentațiilor de (re)acreditare / licențiere pentru toate serviciile sociale existente și nou înființate. | - buget DGASPC Dâmbovița | - DGASPC Dâmbovița – Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale |
| A3. | Întarirea responsabilității Consiliilor Consultative Comunitare locale, în identificarea resurselor comunitare de sprijin pentru copii / persoane adulte / vârstnice în dificultate | - Monitorizarea înființării Consiliilor Consultative Comunitare | - buget DGASPC Dâmbovița | - DGASPC Dâmbovița –Biroul Strategii- Programe - Proiecte |
| A4. | Externalizarea furnizării de servicii sociale către furnizori privați acreditați | - externalizarea în proporție de minim 50 % a serviciilor de tip rezidențial în case de tip familial pentru copii / tineri cu măsură de protecție - creșterea numărului de furnizori privați care contractează servicii sociale | - buget DGASPC Dâmbovița | 2014 – 2016 : Biroul Achizitii publice; Serviciul financiar; Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale |
|  |  | - externalizarea a minim 10% din serviciile oferite în sistem rezidențial în locuințe protejate pentru persoane cu handicap | - buget DGASPC Dâmbovița | 2014- 2016 ; DGASPC Dâmbovița : Biroul Achiziții publice; Serviciul financiar; Serviciul Managementul Calității Serviciilor |
|  |  | - contractarea de servicii rezidențiale pilot de integrare socio- profesională pentru persoane cu dizabilități | - valoare de contractat - ; buget DGASPC Dâmbovița | 2015; DGASPC Dâmbovița Biroul Achiziții publice; Serviciul financiar; Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor |
| A5. | Încheierea de parteneriate locale publice / publice- private pentru dezvoltarea si sustinerea de servicii sociale | - creșterea numărului de contracte de parteneriat cu parteneri publici sau privați pentru furnizarea de servicii sociale | - | 2014 – 2016; DGASPC Dâmbovița –Biroul Strategii- Programe - Proiecte |
|  |  | - încheierea de parteneriate public - private pentru dezvoltarea de ateliere de economie sociala / ateliere protejate, locuințe protejate, dezvoltarea serviciilor de planificare familială și contracepție, evaluare/ consiliere vocațională și formare profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile | - | 2014 – 2016 ; DGASPC Dâmbovița –Biroul Strategii- Programe Proiecte |
| A7. | Formarea, perfecționarea, specializarea personalului care furnizează servicii sociale la nivel local | - elaborare și implementare proiect pentru cursuri de perfecționare și specializare 300 persoane, întâlniri de lucru -schimburi de experiență în alte județe și facilitarea încheierii de parteneriate | - buget de stat, buget local si fonduri structurale = 6.600.000lei ( 1.500.000 Euro) | 2014- 2016 ; CJ Dâmbovița DGASPC Dâmbovița |
|  |  | - organizarea de cursuri de instruire / formare profesională cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din județ | DGASPC Dâmbovița, autorități publice locale | 2014 – 2016; DGASPC Dâmbovița - COFP |
|  |  | - organizarea de cursuri de instruire / formare profesională cu personalul care asigură îngrijire și supraveghere copiilor / persoanelor cu dizabilități în centre rezidențiale și cu asistenții maternali pentru copii cu dizabilități | DGASPC Dâmbovița | 2014- 2016 DGASPC Dâmbovița – COFP; Serviciul Resurse Umane |
|  |  | - formarea de personal pentru folosirea limbajului mimico- gestual | DGASPC Dâmbovița ONG-uri | 2016; DGASPC Dâmbovița Serviciul Resurse Umane, ONG-uri |
| A8. | Coordonarea și monitorizarea furnizării de servicii sociale de către furnizorii publici și privați în județ | Întocmirea și reactualizarea fișei / hărții de nevoi sociale și servicii sociale la nivelul județului | - buget local | 2014- 2016 DGASPC Dâmbovița –Biroul Strategii- Proiecte- Programe |
| I.B. | Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii sociale |
| B1 | Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte de dezvoltare servicii sociale | - finalizarea implementării a 3 proiecte cu finanțare nerambursabilă prin POR axa 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale; domeniul de intervenție 3.2. - Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale | - fonduri nerambursabile - buget local | 2014- 2016 DGASPC Dâmbovița - Biroul Strategii- Proiecte- Programe |
|  |  | - identificarea surselor de finanțare nerambursabilă adecvată și depunerea spre finanțare de noi proiecte pentru dezvoltarea de servicii și formare, perfecționare personal | - buget CJ Dâmbovița | 2014 - 2016; DGASPC Dambovita - Biroul Strategii- Proiecte- Programe |
| B2 | Promovarea și valorizarea activităților de voluntariat în servicii sociale | - încheierea de contracte de voluntariat cu persoane cu disponibilitate pentru susținerea activităților de educație nonformala pentru copii și tineri din sistemul de protecție | - | 2014- 2016 DGASPC Dâmbovița - Biroul Strategii- Programe Proiecte |
| B3 | Atragerea de sponsorizări și donații pentru susținerea serviciilor sociale | - creșterea valorii sponsorizărilor și donațiilor în bugetul DGASPC Dâmbovița | - | 2014 - 2016; DGASPC Dâmbovița |
|  |  | - continuarea și extinderea programului de donații și sponsorizări pentru activitățile de reintegrare în familie a copiilor din familii defavorizate | - | 2014 – 2016 ; DGASPC Dâmbovița |
| I.C. | Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii sociale |
| C2 C3 | Accesibilizarea paginilor de internet ale instituțiilor publice pentru persoane cu handicap vizual și mintal și utilizarea pictogramelor în toate serviciile | - accesibilizarea site-ului dgaspcdb.ro pentru persoane cu deficiențe de vedere | - fonduri nerambursabile, - buget local | 2014- 2016; DGASPC Dambovita - compartiment informatică |
|  |  | - folosirea de pictograme pentru facilitarea accesului la informații a persoanelor cu deficiențe de citire | - buget local | 2014- 2016; DGASPC Dâmbovița - compartiment relații publice |
| II.A. | Prevenirea separarii copiilor de familii, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială |
| A1 | Furnizare de servicii sociale în toate centrele de zi pentru copii / familii în dificultate existente | - sprijin pentru organizarea și acreditarea furnizării de servicii în centre de zi | - bugete locale | 2014- 2016 ; DGASPC Dâmbovița – Serviciul Managementul calității serviciilor |
|  |  | - monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în dificultate | - bugete locale | 2014- 2016 ; DGASPC Dâmbovița - Compartiment Relații Publice |
| A3 | Extinderea programului de consiliere pentru planificare familială / contracepție în localitățile cu număr mare de mame minore, gravide în risc social | - dezvoltarea serviciilor de planificare familială și contracepție, în parteneriat cu autoritățile publice locale, furnizori de servicii medicale și furnizori privați de servicii sociale | - bugete locale - bugete furnizori privați de sevicii sociale / medicale - programe naționale de sănătate | 2014- 2016; DGASPC Dâmbovița- CPANE |
|  |  | - monitorizarea cazurilor de mame minore, gravide în risc social, acordare de sprijin individualizat | - bugete locale | 2014- 2016; DGASPC Dâmbovița - CCTC |
|  |  | - participarea alături de alți parteneri publici sau privați la campanii de educație sexuală în școli, educație parentală | - bugete locale - bugete furnizori privați de sevicii sociale - fonduri nerambursabile | 2014- 2016; |
| A4 | Organizarea de campanii de identificare și intervenție specializată în situațiile de risc de abandon școlar | - monitorizarea situațiilor de abandon școlar în colaborare cu autoritățile locale și Inspectoratul școlar județean Dâmbovița | - bugete locale | 2014- 2016; DGASPC Dâmbovița - Compartiment Relații Publice |
|  |  | - participarea alături de alți parteneri sociali la campanii de intervenție specializată în situațiile de abandon școlar | - bugete locale - bugete furnizori privați de sevicii sociale - fonduri nerambursabile | 2014- 2016; DGASPC Dâmbovița - CPANE |
| II.B. | Dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii / tineri cu dizabilități și/sau deficiențe de integrare socială |
| B1 | Înființarea Centrului de recuperare, socializare și consiliere a copilului cu dizabilităţi destinat copiilor cu autism şi sindrom Down în cadrul Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviște | - derularea activităților proiectului cu finanțare nerambursabilă Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviște | - buget de stat, buget local si fonduri structurale =3.888.952,90 lei. | 2014- 2016; DGASPC Dâmbovița - Biroul Strategii- Proiecte- Programe |
|  |  | - organizarea activității Centrului de recuperare, socializare și consiliere a copilului cu dizabilităţi destinat copiilor cu autism şi sindrom Down și acreditarea furnizării de servicii | - buget local | 2016 ; DGASPC Dâmbovița – Servicul Managementul calității serviciilor |
| B2 | Modernizarea, recompartimentare, diversificarea serviciilor de recuperare din cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Găești | - derularea activităților proiectului cu finanțare nerambursabilă Modernizare spații existente și extindere construcție parter Centru Social Găești | - buget de stat, buget local și fonduri structurale = 3.626.026.96 lei | 2014- 2015 DGASPC Dâmbovița - Biroul Strategii- Proiecte- Programe |
|  |  | - reorganizarea activității centrului și a serviciilor furnizate | - buget local | 2015 ; DGASPC Dâmbovița – Managementul calității serviciilor |
| B3 | Continuarea și diversificarea activităților Echipei Mobile de recuperare la domiciliu pentru copii cu dizabilități nedeplasabili / din familii defavorizate | - diversificarea serviciilor de recuperare la domiciliu furnizate de Echipa Mobila a CRCH Târgoviște | - buget local | 2014- 2016 CRRCH Târgoviște |
|  |  | - atragerea de resurse umane și materiale din mediul privat de furnizare servicii medicale și sociale ( ONG- uri ) | - fonduri private | 2014- 2016 DGASPC Dâmbovița Biroul Strategii Programe Proiecte |
| B4 | Reorganizarea Centrului de reabilitare comportamentală pentru copii / tineri prin înființarea unui modul de reabilitare deprinderi de viață independentă, educație nonformală, pentru copii / tineri cu deficiențe de integrare socială în cadrul CSS Floare de Colț Târgoviște (modul fete) și externalizare furnizare de servicii | - identificare unei locații pentru organizarea modulului și înființarea de spații de educație nonformala și socializare | - | 2014 CSS Floare de Colt; Biroul Strategii Programe Proiecte |
|  |  | - identificarea unei surse de finanțare și întocmirea unui studiu de fezabilitate | - buget local | 2014- 2015 Strategii Programe Proiecte |
|  |  | - externalizarea furnizării de servicii rezidențiale pentru 10 copii cu deficiențe de integrare socială și a serviciilor de intervenție specializată pentru reabilitarea comportamentală a acestora în centru de recuperare și reabilitare | - buget local | 2014- 2016 Biroul achiziții publice, CSS Floare de Colț Târgoviște |
| B5 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea locuințelor / modulelor de tip familial pentru copii cu măsură de protecție specială | - reabilitarea locuințelor aflate în proprietatea CJ Dâmbovița care funcționează ca module rezidențiale de tip familial pentru copii și tineri cu măsură de protecție specială | - buget local - sposorizări | 2014- 2016 Biroul Strategii Programe Proiecte |
|  |  | - reducerea numărului apartamentelor închiriate de DGASPC Dâmbovița pentru organizarea de module rezidențiale de tip familial | - | 2014 - 2016 |
|  |  | - finalizarea amenajării printr-un parteneriat cu Fundația Ponte del Sorriso a unui modul rezidențial de tip familial pentru copii / tineri cu măsură de protecție specială într-o locație din Priseaca concesionată de Primăria Târgoviște | - fonduri private - fonduri publice | 2014 – 2016 Biroul Strategii Programe Proiecte |
| B6 | Facilitarea accesului copiilor cu handicap la serviciile de recuperare, reabilitare și educaționale | - facilitarea încheierii de parteneriate între autoritățile publice locale pentru asigurarea transportului copiilor cu dizabilități la centre de recuperare sau la instituții de educație | - bugete locale | 2014 – 2016 Biroul Strategii Programe Proiecte Autorități publice locale |
| II.C. | Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecție specială pentru copii în dificultate |
| C1 | Dezvoltarea de servicii de sprijin prin parteneriate public- private pentru reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecție speciala, precum și pentru prevenirea separării copiilor de familie | - continuarea proiectului de parteneriat cu Fundația Sera România pentru sprijinirea reintegrării copiilor cu măsură de protecție specializată în familiile de bază și sprijinirea în vederea prevenirii separării copiilor de familie | - fonduri publice și private | 2014 - 2015 DGASPC Dâmbovița CCPC, SMCA, CCTC |
|  |  | - diversificarea serviciilor oferite familiilor în vederea reintegrarii propriilor copii, prin atragerea de furnizori de servicii sociale privați (ONG-uri) | - fonduri private | 2014- 2015 |
| C2. | Creșterea numărului de adopții finalizate | - reevaluarea periodică și clarificarea situației familiale a copiilor cu măsură de protecție specială | - buget local | 2014 – 2016 DGASPC Dâmbovița Serviciul Adopții, SMCC |
| C3 | Dezvoltarea / contractarea de servicii de integrare profesională pentru tineri peste 16 ani care beneficiază de măsură de protecție prin dezvoltarea de ateliere protejate sau de economie sociala | - dezvoltarea, în parteneriat public- privat cu furnizori de formare profesională, de servicii pentru evaluarea și consilierea vocaționala și formarea profesionala pentru grupurile vulnerabile (tineri peste 16 ani cu măsură de protecție specializată, tineri cu dizabilități) | - buget de stat, buget local și fonduri structurale = 6.600.000lei ( 1.500.000 Euro) | 2014 – 2016 DGASPC Dâmbovița Biroul Strategii, Proiecte, Programe ; COFP |
|  |  | - construirea, in parteneriat public privat de locuinte sociale ( 30 locuri) si intreprinderi / ateliere sociale pentru tineri care parasesc sistemul de protectie | - buget de stat, buget local si fonduri structurale = 8.800.000lei ( 2.000.000 Euro) | 2016 Biroul Strategii, Proiecte, Programe |
| III.A | Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate |
| A3 | Organizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, persoane dependente | - consiliere autorități publice locale pentru organizarea activităților, acreditarea serviciilor, identificarea surselor de finanțare | - bugete locale | 2014 – 2016 ; Biroul Strategii -Programe – Proiecte/Serviciul Managementul Calității Serviciilor |
| A4 | Înființarea de servicii de îngrijire / recuperare/ reabilitare la domiciliu prin echipe multidisciplinare mobile pentru persoane cu probleme de sănătate mintală | - identificarea partenerilor și surselor de finanțare pentru dezvoltarea acestui tip de serviciu | - | 2014- 2015; DGASPC Dâmbovița COFP |
|  |  | - elaborarea unei metodologii de organizare și funcționare pentru acest tip de serviciu | - | 2014 - 2015; COFP |
|  |  | - elaborarea și depunerea pentru finanțare nerambursabilă a unui proiect pentru organizarea și funcționarea acestui serviciu | - fonduri publice - fonduri private | 2014- 2016 ; Biroul Strategii -Programe – Proiecte |
| A5 | Înființarea de centre de zi pentru persoane cu handicap mintal / psihic | - consilierea autorităților locale pentru identificare surse de finanțare, fundamentare necesitate, elaborare metodologie de organizare și funcționare centre de zi, acreditare servicii în centre de zi | - fonduri publice - fonduri nerambursabile | 2014- 2016; Biroul Strategii -Programe – Proiecte/ COFP |
| III.B | Creștera gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilități |
| B1 | Finalizarea Centrului social multifuncțional de resurse și serviciii pentru adulți cu handicap Târgoviște | - finalizarea proiectului Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Târgoviște | Valoare totală proiect 3.655.873,47 lei | 2014 – 2015 Biroul Strategii, Proiecte, Programe |
| B2 | Înființarea Serviciului de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap | - elaborarea metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap; obținerea autorizațiilor de funcționare și acreditarea serviciilor | - buget local | 2014-2015 ; COFP |
|  |  | - furnizarea de servicii de recuperare și reabilitare neuromotorie | - buget local | 2015 |
| B3 | Punerea în funcțiune a Centrului de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice | - elaborarea metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap; obținerea autorizațiilor de funcționare și acreditarea serviciilor | - buget local | 2014- 2015 ; DGASPC Dâmbovița COFP |
|  |  | - furnizarea de servicii către beneficiari | - buget local | 2015 |
| B4 | Înființarea de ateliere de terapie ocupațională / ateliere protejate / ateliere de economie socială pentru persoane adulte defavorizate | - participarea la parteneriate publice sau private pentru dezvoltarea de ateliere de terapie ocupațională / ateliere protejate / ateliere de economie socială pentru persoane adulte defavorizate | - | 2014 – 2016 DGASPC Dâmbovița – Biroul Strategii, Proiecte, Programe |
| III.C | Dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele aflate în situații de dificultate / dependență |
| C1 | Înființarea unui centru rezidențial (20 locuri) de recuperare și reabilitare persoane cu afecțiuni neuropsihice | - identificarea unui spațiu adecvat și a surselor de finanțare | - buget local | 2014 -2015 ; DGASPC Dâmbovița Biroul Strategii, Proiecte, Programe - |
| C3 | Reabilitarea locuințelor protejate pentru persoane cu handicap din cadrul CSC Floarea SperanȚei Pucioasa Și CSC Sf. Andrei Gura OcniȚei | - finalizarea implementării a 2 proiecte de reabilitare locuințe protejate pentru persoane cu handicap, derulate prin programe de finanțare ale MMFPSPV | - fonduri MMFPSPV - buget local | 2014; DGASPC Dâmbovița - Biroul Strategii, Proiecte, Programe |
| C4 | Înființarea unui centru pilot de 8- 10 locuri pentru integrare în muncă și dezvoltare deprinderi de viață independentă pentru tineri cu dizabilități | - identificarea unei locații și a surselor de finanțare | - buget local / fonduri private / fonduri nerambursabile | 2014- 2016 ; DGASPC Dâmbovița - Biroul Strategii, Proiecte, Programe |
| C5 | Reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Țuicani Moreni, prin înființarea de case de tip familial ( 2 -3 case cu câte 8- 10 locuri ) | - identificarea unor spații locative adecvate înființarii de case de tip familial și efectuarea unui studiu de fezabilitate | - buget local / fonduri private | 2014- 2015; CJ Dâmbovița- DGASPC Dâmbovița |
|  |  | - contractarea unui consultant pentru elaborarea unei cereri de finanțare | - buget local / fonduri private / fonduri nerambursabile | 2014- 2015; CJ Dâmbovița- DGASPC Dâmbovița |