31 octombrie 2013

PROIECT: CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE RESURSE ȘI SERVICII PENTRU ADULȚI CU HANDICAP

În data de 31 octombrie 2013 a avut loc acţiunea de monitorizare a investiţiilor din fonduri europene realizată de directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu şi vicepreşedintele Ioan Marinescu.

Astfel, s-a efectuat o vizită și la Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap, al cărei beneficiar este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, are o valoare de 3.655 873 de lei, iar  lucrările au fost realizate în procent de 33%. Proiectul are o întârziere de două luni din cauza faptului că imobilul este monument istoric şi a necesitat lucrări suplimentare de consolidare.

Fonduri structurale - Programul Operațtional Regional (POR)  2007-2013

- Axa prioritară:  3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

- Domeniul major de intervenție: 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Proiect: CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE RESURSE ȘI SERVICII PENTRU ADULȚI CU HANDICAP

Contract de finanțare:  2321/05.10.2011

Perioada de implementare: 33 luni - 05.10.2011 - 04.07.2014

Contract de lucrări:  10225/20.02.2013

Constructor:  SC IULCOVER GROUP SA

Execuția lucrărilor de construcții a început la mijlocul lunii martie, odata cu semnarea Ordinului de începere și se desfășoară pe o perioadă de 15 luni.

În acest interval se vor executa:

a) lucrări de intervenție –reabilitare, modernizare, consolidare asupra celor 3 corpuri de cladire (parter) aflate în curtea Complexului;

b) lucrări de reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Corp 1 (cu hol recepție și lift pentru persoane cu handicap),

astfel încât la sfârșitul perioadei de implementare, de 33 luni, vom avea două noi servicii:

1. Centrul de consiliere și sprijin pentru integrare socială a persoanelor cu boli psihice cu o capacitate de 40 persoane/an

2. Serviciul  de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap cu o capacitate de 200 persoane/an.

Din punct de vedere al lucrărilor executate: până în prezent s-au executat lucrări în procent de 33% constând în:

-  organizarea de șantier, intervenții la corpul 1 fundații și subfundații, consolidări, terasamente, demolări ziduri și planșee, refacerea  structurii de rezistență - stâlpi, centuri și planșee din beton armat;

-  s-a finalizat execuția șarpantei din lemn;

-  s-a executat învelitoarea din tablă ;

-  s-a trecut la tencuitul zidurilor în interior ;

-  s-a trecut la execuția extinderii.