VIII. 3. Obiective strategice persoane adulte în dificultate (cu dizabilități /

vârstnice / în situații de dependență)

- A. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate

| Nr. crt. | Obiectiv | Responsabil | Indicatori de referință/ Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extinderea rețelei de asistenți personali pentru persoane cu handicap grav | Serviciile publice locale de asistență socială | 2014 – 2015 -Cobia, Crângurile, Bărbulețu, Fieni, Găești , Malu cu Flori, Mogoșani, Nucet |
| 2 | Organizarea unei rețele de asistenți personali profesioniști pentru persoane cu handicap grav fără familii, venituri | DGASPC Dâmbovița | 2020; 10 – 15 asistenți personali profesioniști |
| 3 | Organizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, persoane dependente | Serviciile publice locale de asistență socială | 2014-2015- Ulmi, Conțești, Raciu, Gura Ocniței, Crevedia, Cornești, Comișani |
| 4 | Înființarea de servicii de îngrijire / recuperare / reabilitare la domiciliu prin echipe multidisciplinare mobile pentru persoane cu probleme de sănătate mintală | DGASPC Dâmbovița, în parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica, furnizori de servicii de sănătate, ONG-uri | 2015 – 2016, Vulcana Băi |
| 5 | Înființarea de centre de zi pentru persoane cu handicap mintal / psihic | DGASPC Dâmbovița în parteneriat cu serviciile publice locale și ONG- uri | 2015 – 2020 în toate localitățile urbane din județ |
| 6 | Înființarea de centre de zi pentru vârstnici / cluburi persoane vârstnice | Serviciile publice locale de asistență socială | 2014 – 2015 Raciu, Gura Ocniței, Nucet |
| 7 | Înființarea de locuințe sociale / locuințe protejate / adăposturi de noapte | Serviciile publice locale de asistență socială | 2014- 2015 locuințe sociale Moreni, Fieni, Conțești și adăpost de noapte la Găești |
| 8 | Înființarea de cantine sociale | Serviciile publice locale de asistență socială | 2014 – 2015 Moreni, Fieni, Găești, Răzvad |

- B. Creșterea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilități

| Nr. crt. | Obiectiv | Responsabil | Indicatori de referință/ Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finalizarea Centrului social multifuncțional de resurse și serviciii pentru adulți cu handicap Târgoviște | DGASPC Dâmbovița / CJ Dâmbovița | 2014 - 2016 |
| 2. | Punerea în funcțiune a Serviciului de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap | DGASPC Dâmbovița | 2015 |
| 3. | Punerea în funcțiune a Centrului de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice | DGASPC Dâmbovița | 2015 |
| 4. | Înființarea de ateliere de terapie ocupațională / ateliere protejate / ateliere de economie socială pentru persoane adulte defavorizate | DGASPC Dâmbovița; investitori privați; ONG-uri; servicii publice locale de asistență socială | 2020 |

- C. Dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele aflate în situații de dependență  ( persoane cu dizabilități, persoane cu boli cronice, persoane cu probleme de sănătate mintală )

| Nr. crt. | Obiectiv | Responsabil | Indicatori de referință/ Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Înființarea unui centru de recuperare și reabilitare persoane cu afecțiuni neuropsihice | DGASPC Dâmbovița | 2020 |
| 2. | Înființarea de cămine pentru persoane vârstnice / centre de îngrijire pentru persoane vârstnice dependente | Serviciile publice locale de asistență socială | 2020 / Vișinesti, Ulmi, Valea Lungă, Găești, Răzvad, Pietrari, Vulcana Băi, Buciumeni |
| 3. | Reabilitarea locuințelor protejate pentru persoane cu handicap din cadrul centrelor CSC Floarea Speranței Pucioasa și CSC Sf. Andrei Gura Ocniței | DGASPC Dâmbovița | 2014- 2016 |
| 4 | Înființarea unui centru pilot de 8- 10 locuri pentru integrare în muncă și dezvoltare deprinderi de viață independentă tineri cu dizabilități | DGASPC Dâmbovița | 2014- 2016 |
| 5 | Reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Ţuicani Moreni, prin înfiinţarea de case de tip familial ( 2 -3 case cu câte 8- 10 locuri ) | DGASPC Dâmboviţa CRRPH Ţuicani Moreni CJ Dâmboviţa | 2014-2020 |
| 6 | Extinderea, accesibilizarea centrului de criză pentru adulţi Pucioasa şi organizarea de ateliere de terapie ocupaţională | DGASPC Dâmboviţa | 2014- 2020 |